Приложение к приказу Управления образования администрации Тугулымского городского округа от 14.05.2024 № 74 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Тугулымского городского округа на 2024 год»

План мероприятий («дорожной карты») введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Тугулымского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Мероприятия* | *Срок исполнения* | *Участники* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Нормативное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Тугулымского городского округа на 2024 год** |  | **УО АТГО, МКУ****«Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО», руководители ОО** |
| *Муниципальный уровень (МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»)* |
| 1.1. | Организовать внесение общеобразовательными организациями (далее - ОО) изменений в основные образовательные программы (далее - ООП) в части учебных предметов«Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» | до 1 июля 2024 года | Стражкова Н.А., специалист МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и«Труд (технология)» в ОО | до 1 июля 2024 года | Стражкова Н.А., специалист МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| *Институциональный уровень (общеобразовательные организации)* |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и«Труд (технология)» в ОО | до 1 июля 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология) | до 1 июля 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **2.** | **Научно-методическое сопровождение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»** |  | **МКУ ««Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»,** **Руководители общеобразовательных организаций** |
| *Муниципальный уровень (МКУ* «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» *)* |
| 2.1. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и«Труд (технология)» | II—IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 2.2. | Участие в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II—IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 2.3. | Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-III кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 2.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения учебных ОБЗР и «Труд (технология)» | II—III кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 2.5. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| Институциональный уровень (общеобразовательные организации) |
| 2.6. | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в части учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» на соответствие действующим нормам и требованиям | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.7. | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.8. | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **3** | **Кадровое обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»** |  | **МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО», Руководители общеобразовательных организаций** |

|  |
| --- |
| *Муниципальный уровень (МКУ* «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»*)* |
| 3.1 | Организовать направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программам «Преподаватель ОБЗР» и «Учитель учебного предмета Труд (технология)» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» | с 1 июня по 31августа 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 3.2 | Участие в реализации сетевой программы переподготовки совместно с Центром военно- патриотического образования «Вершина» для участников СВО по преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | До 1 августа 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 3.3 | Участие в диагностике образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II квартал 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| *Институциональный уровень (общеобразовательные организации)* |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.5. | Внести изменения в штатное расписание | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.6. | Внести изменения в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.7. | Обеспечить обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по обновленным учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **4** | **Информационное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности** |  | **МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»,** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»** |  | **Руководители общеобразовательных организаций** |
| *Муниципальный уровень (МКУ* «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»*)* |
| 4.1 | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о подготовке, ходе и успешных практиках введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.2 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.3 | Продвижение в СМИ и социальных сетях мероприятий и информационных материалов по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.4 | Организация публичной отчетности ОО о ходе введения учебных предметов ОБЗР и«Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.5 | Размещение методических материалов на сайте Управления образования АТГО | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.6 | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» | II квартал 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| 4.7 | Предоставление публичной отчетности ОО о ходе введения учебных предметов ОБЗР и«Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО» |
| *Институциональный уровень (общеобразовательные организации)* |
| 4.8. | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» | II квартал 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.9. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)», актуальности для системы образования, отличительных особенностях в | II-IV кварталы 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сравнении с прежними учебными предметами |  |  |
| 4.11. | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **5** | **Создание материально-технических условий введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»** |  | **МКУ «ИМЦ»,****Руководители общеобразовательных организаций** |
| *Муниципальный уровень (МКУ* «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»*)* |
| 5.1. | Корректировка (при необходимости) и реализация муниципальной программы«Развитие образования» в целях обеспечения условий введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)», в том числе в части возможности дооснащения ОО необходимым оборудованием | II-IV кварталы 2024 года | УО АТГО |
| 5.2. | Провести анализ материально-технической базы учебных кабинетов учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в соответствие с требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 N° 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее - приказ № 804) | до 31 августа 2024 года | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»,Руководители общеобразовательных организаций |
| *Институциональный уровень (общеобразовательные организации)* |
| 5.3. | Привести названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебных предметов«Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5.4. | Обеспечить оснащение кабинетов учебного предмета Труд (технология), в соответствии | до 31 августа 2024 | Руководители |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с приказом N° 804 | года | общеобразовательных организаций |
| **6** | **Создание финансово-экономических условий введения учебных предметов****«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)»** |  | **МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»,****Руководители общеобразовательных организаций** |
| *Муниципальный уровень (МКУ* «Центр обеспечения деятельности системы образования ТГО»*)* |
| 6.1. | Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | УО АТГО |
| *Институциональный уровень (общеобразовательные организации)* |
| 6.2. | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | Руководители общеобразовательных организаций |